## Sheet1
Feature | Initial Estimate | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Hours Left
Initial Scrum Planning | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Design | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Login | 10 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
Registration | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Finalize Game Rules and Logic | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
Board Back End | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
Board Front End | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5
Save/Restore Game | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
Save/Restore Refactoring | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
Final Refactoring | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
Settting | Start | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10
Planned Hours |  | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35
Actual Hours |  | 4.5 | 9 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort | 63.5 | 59 | 50 | 43.5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 6.35
Ideal Burndown | 63.5 | 57.15 | 50.8 | 44.45 | 38.1 | 31.75 | 25.4 | 19.05 | 12.7 | 0 | 6.35